## Backlog
Title | ID | Owner | Status | Sprint
Create V1 Stories | S-01001 | Ed Bull,akonduru | Done | 1
Document 2 - Requirements Elicitation | S-01017 | akonduru | Done | 1
Learn how to use VersionOne | S-01022 | Ed Bull,bgarber,akonduru | Done | 1
Set up group Github | S-01018 | Ed Bull | Done | 1
Plan Server Database And Write CreateTables SQL Script | S-01019 | Putesch,akonduru | Future | 1
Set up PostgresSQL test server | S-01009 | akonduru | In Progress | 1
Implement Test Database | S-01020 | akonduru | Future | 1
Server ServerController | S-01002 | Ed Bull | In Progress | 1
Server SmtpServer | S-01003 | Ed Bull | In Progress | 1
Server ImapServer | S-01004 | Ed Bull | In Progress | 1
Server SmtpConnection | S-01005 | Ed Bull | In Progress | 1
Server ImapConnection | S-01006 | Ed Bull | In Progress | 1
Server CmdProcessor | S-01007 | bgarber | In Progress | 1
Server QueryGenerator | S-01008 |  | Future | 1
Server SmtpClient | S-01021 |  | Future | 1
Document 2 Title Page | S-01037 | akonduru | Done | 1
Document 2 Problem Statements | S-01038 | Ed Bull | Done | 1
Document 2 RTM | S-01039 | Ed Bull | Done | 1
Document 2 WSD | S-01040 | akonduru | Done | 1
Document 2 Gantt | S-01041 | akonduru | Done | 1
Document 2 Dictionary | S-01042 | Ed Bull,bgarber | Done | 1
Set up PostgresSQL test server | S-01043 | akonduru | In Progress | 2
Implement Test Database | S-01044 | akonduru | Future | 2
Server ServerController | S-01045 | Ed Bull | In Progress | 2
Server SmtpServer | S-01046 | Ed Bull | In Progress | 2
Server ImapServer | S-01047 | Ed Bull | In Progress | 2
Server SmtpConnection | S-01048 | Ed Bull | In Progress | 2
Server ImapConnection | S-01049 | Ed Bull | In Progress | 2
Server CmdProcessor | S-01050 | bgarber | In Progress | 2
Server QueryGenerator | S-01051 |  | Future | 2
Server SmtpClient | S-01052 |  | Future | 2
Collate Document 3 | S-01024 | akonduru | In Progress | 2
Document 3 Title Page | S-01025 | akonduru | Accepted | 2
Document 3 RTM (5 columns) | S-01027 | Ed Bull | Accepted | 2
Document 3 Use Cases and Int. Diagrams | S-01028 | Ed Bull | Done | 2
Document 3 Function Point Analysis | S-01029 | bgarber | Done | 2
Document 3 Database To Be Used | S-01030 | akonduru | Future | 2
Document 3 Updated WSD | S-01031 | akonduru | Done | 2
Document 3 Updated Gantt Chart | S-01032 | Ed Bull | In Progress | 2
Document 3 Dictionary | S-01033 | Ed Bull | Accepted | 2
Document 3 Use Cases Rationale | S-01034 | Ed Bull | Done | 2
Document 3 horizontal prototype | S-01035 | Putesch | In Progress | 2